## Hoja1
Número | Tarea |  |  | Duración | Fecha de inicio | Fecha de fin
I | Análisis |  |  | 26 horas | vie 17/08/18 | mié 29/08/18
I.I |  | Definición del problema |  | 5 horas | vie 17/08/18 | lun 20/08/18
1 |  |  | Reunión para definir y acotar el proyecto | 1 hora | vie 17/08/18 | vie 17/08/18
2 |  |  | Analizar información obtenida en la reunión | 30 mins | vie 17/08/18 | vie 17/08/18
3 |  |  | Ubicar y listar requerimientos | 1 hora | lun 20/08/18 | lun 20/08/18
4 |  |  | Realizar prototipos | 2 horas | lun 20/08/18 | lun 20/08/18
5 |  |  | Realizar modelo de casos de uso | 30 mins | lun 20/08/18 | lun 20/08/18
I.I |  | Elicitación de requerimientos |  | 4 horas | mar 21/08/18 | mar 21/08/18
6 |  |  | Reunión | 1 hora | mar 21/08/18 | mar 21/08/18
7 |  |  | Consultar prototipos | 30 mins | mar 21/08/18 | mar 21/08/18
8 |  |  | Analizar información obtenida en la reunión | 30 mins | mar 21/08/18 | mar 21/08/18
9 |  |  | Plática con diseñador | 1 hora | mar 21/08/18 | mar 21/08/18
10 |  |  | Analizar resultados de la plática | 30 mins | mar 21/08/18 | mar 21/08/18
11 |  |  | Realizar diagrama de procesos | 30 mins | mar 21/08/18 | mar 21/08/18
12 |  | Revisión y/o corrección de prototipos y modelo de casos de uso |  | 4 horas | mié 22/08/18 | mié 22/08/18
13 |  | Realizar descripciones del 50% de los casos de uso |  | 2.5 horas | jue 23/08/18 | jue 23/08/18
14 |  | Realizar resto de descripciones de casos de uso |  | 3 horas | vie 24/08/18 | vie 24/08/18
15 |  | Realizar documento de especificación de requerimientos |  | 4 horas | lun 27/08/18 | mar 28/08/18
16 |  | Revisión de prototipos |  | 30 mins | mar 28/08/18 | mar 28/08/18
17 |  | Enviar documento de especificación para su aprobación |  | 0 mins | mar 28/08/18 | mar 28/08/18
18 |  | Correxiones a prototipos y descripciones de casos de uso |  | 3 horas | mar 28/08/18 | mié 29/08/18
II | Diseño |  |  | 29 horas | mié 29/08/18 | mar 11/09/18
19 |  | Realizar modelo de dominio |  | 3 horas | mié 29/08/18 | jue 30/08/18
20 |  | Realizar modelos de datos |  | 3 horas | jue 30/08/18 | vie 31/08/18
21 |  | Realizar diagrama de despliegue |  | 2 horas | vie 31/08/18 | lun 03/09/18
22 |  | Realizar diagramas de robustez del 50% de los casos de uso |  | 2 horas | lun 03/09/18 | lun 03/09/18
23 |  | Realizar diagramas de robustez del resto de los casos de uso |  | 2 horas | mar 04/09/18 | mar 04/09/18
24 |  | Realizar diagramas de secuencia del 25% de los casos de uso |  | 1.5 horas | mar 04/09/18 | mié 05/09/18
25 |  | Realizar diagramas de secuencia del 50% de los casos de uso |  | 1.5 horas | mié 05/09/18 | mié 05/09/18
26 |  | Realizar diagramas de secuencia del 75% de los casos de uso |  | 1.5 horas | mié 05/09/18 | jue 06/09/18
27 |  | Realizar diagramas de secuencia del 100% de los casos de uso |  | 1.5 horas | jue 06/09/18 | jue 06/09/18
28 |  | Realizar diagramas de clases |  | 3 horas | jue 06/09/18 | vie 07/09/18
29 |  | Realizar diagramas de paquetes |  | 2 horas | vie 07/09/18 | lun 10/09/18
30 |  | Revisión final de modelos |  | 6 horas | lun 10/09/18 | mar 11/09/18
31 | Realizar plan de pruebas |  |  | 10 horas | mié 12/09/18 | lun 17/09/18
32 | Unbicar lenguaje y tecnologías de servidor |  |  | 1 hora | lun 17/09/18 | lun 17/09/18
33 | Aprender sobre las tecnologías del servidor |  |  | 4 horas | lun 17/09/18 | mar 18/09/18
34 | Realizar ejemplo de aplicación WPF |  |  | 4 horas | mar 18/09/18 | mie 19/09/18
35 | Realizar ejemplo de manipiulación de PDF en C# |  |  | 3 horas | jue 20/09/18 | vie 21/09/18
III | Desarrollo |  |  | 104 horas | vie 21/09/18 | mar 06/11/18
36 |  | Módulo de usuarios |  | 11 horas | vie 21/09/18 | mie 26/09/18
37 |  | Módulo de materiales |  | 12 horas | mie 26/09/18 | mar 02/10/18
38 |  | Módulo de herrajes |  | 12.5 horas | mar 02/10/18 | vie 05/10/18
39 |  | Módulo de accesorios |  | 12 horas | vie 05/10/18 | jue 11/10/18
40 |  | Módulo de módulos |  | 19 horas | jue 11/10/18 | vie 19/10/18
41 |  | Módulo de presupuestos |  | 18.5 horas | vie 19/10/18 | lun 29/10/18
42 |  | Caso de uso agregar categoría |  | 9.5 horas | lun 29/10/18 | jue 01/11/18
43 |  | Caso de uso generar reporte presupuestal |  | 9.5 horas | jue 01/11/18 | mar 06/11/18
44 | Ejecución de pruebas (no interfaz) |  |  | 4 horas | mar 06/11/18 | mie 06/11/18
45 | Realizar pruebas de interfaz |  |  | 2 horas | mie 06/11/18 | jue 07/11/18
46 | Revisión y correxiones a los módulos |  |  | 8 horas | jue 07/11/18 | lun 11/11/18
47 | Despliegue |  |  | 5 horas | lun 11/11/18 | mie 12/11/18
Total |  |  |  | 200 horas | vie 17/08/18 | mie 12/11/18
Firma